## Ark1
Uge 1 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
Pubmed |  | Biopoentielle elektroder teori | Skrive om minimum 2 artikler | Skrive færdigt om den ene artikel | EKG forstærkenen 1.del teori 2 artikler
Medico |  | opg 1 | Mininum 4 opgaver | Mininum 3 opgaver | Mininum 4 opgaver
Sundhed |  | Opbygning Funktion | Søgning + læse |  |  |  | Hjertets lednings- system færdigt Huden
Programmering | KodeSerialPort Struktur GUI | Filter | SQL | Observer Lavet Alternativ | Observer Lavet alternativ | Observer Lavet Alternativ | Gui Funktion
Rapport
Uge 2 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
Pubmed |  | Sidste del af søgning færdig | Skrive færdigt om 2.artikel
Medico | Gerne være færdig med medicoopgaver | Skrive Elektro Teori | færdiggør Elektro... | Retskrivning Elektronik | Retskrivning elektronik
Sundhed | EKG (research+læse) | Generelt til selvalgte sygdomme EKG | EKG færdigt Indledning+delkonklusion til sundhedsdelen | Retskrivning sundhed | Retskrivning sundhed
Programmering | BPM | Afprøvning | Afprøvning | Afprøvning | Dokumentering | Teknisk Rapport UML
Rapport
Uge 3 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag
Pubmed |  |  |  | Korrekturlæsning og
Medico |  |  |  | Aflevering
Sundhed |  |  |  | Korrekturlæsning og
Programmering |  |  |  | Aflevering
Rapport | Sammensat rapport Diskussion Konklusion indledning | Abstract Litteraturliste Bilag Indholdfortegnelse Korrekturlæsning | Korrekturlæsning | Korrekturlæsning og Aflevering
| Pupmed | Medico | Sundhed | Programmering | Rapport
| Patologie 1 |  |  |  | Indledning
| Patologie 2 |  |  | Afprøvning | Konklusion
| Finde medikament |  |  | Dokumentering | Diskussion
Abstract
|  |  | Ekg |  | Indholdfortegnelse
|  |  | Hjertets Arbejde |  | Litteraturliste
|  |  | EKG normalt vs sygdom |  | Bilag
|  | 8 | Elektrolytforsyrrelse |  | Korrekturlæsning
|  |  | Generelt til sygdomme |  | PatientSikkerhed
It rapport
|  | 12 |  | Indledning
|  | Dokumentering |  | Kravspecifikatioiner
|  | Rapportering |  | ANanlyse
|  | Teori |  | Design
Implementering
Afprøvning
Diskussion
Konklusion